Приложение 2 **Дорожная карта**

**по реализации целевой модели наставничества в**

**БДОУ ВМР «Детский сад комбинированного вида «Солнышко»** **на 2024-2025 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Мероприятия Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| 1 | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества | 1.Приказ «Об утверждении положения о наставничестве для педагогических работников БДОУ ВМР «Детский сад комбинированного вида «Солнышко» (Приложение 1 -Положение о наставничестве для педагогических работников БДОУ ВМР «Детский сад комбинированного вида «Солнышко»;  Приложение 2 – Дорожная карта (план мероприятий) по реализации целевой модели наставничества в БДОУ ВМР «Детский сад комбинированного вида «Солнышко»);  2.Приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставничеством  3.Подготовка  персонализированных программ наставничества (при наличии в организации наставляемых). | Август 2024 г. | Заведующий БДОУ ВМР «Детский сад комбинированного вида «Солнышко», зам. зав. по ВМР |
| 2 | Формирование банка наставляемых | 1.Проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие в программе наставничества;  2.Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций;  3.Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. | сентябрь 2024 г. | Заведующий БДОУ ВМР «Детский сад комбинированного вида «Солнышко»  зам. зав. по ВМР |
| 3 | Формирование банка наставников | 1.Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества.  2.Проведение мероприятия | Сент. 2024 г. | Заведующий БДОУ ВМР «Детский сад «Солнышко»,  зам. зав. по ВМР |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников.  3.Формирование базы данных наставников из числа педагогов. |  |  |
| 4 | Отбор и обучение наставников | 1.Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы;  2.Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности; 3.Провести обучение наставников в форме консультаций и практикумов. | сентябрь 2024 г. | Заведующий БДОУ ВМР «Детский сад комбинированного вида «Солнышко»,  зам. зав. по ВМР |
| 5 | Формирование наставнических пар / групп | 1.Издание приказа «О внедрении целевой модели наставничества» с указанием педагогов-наставников и наставляемых педагогов;  2.Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальных траекторий обучения. | октябрь 2024 г. | Зам. зав. по ВМР |
| 6 | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | 1.Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых;  2.Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками. | в течение 2024-2025 уч. г январь,  май  2025 г. | Зам. зав. по ВМР |
| 7 | Завершение наставничества | 1.Отчеты по итогам наставнической программы;  2.Мотивация и поощрения наставников;  3.Размещение материалов по реализации модели (целевой системы) наставничества на официальном сайте ДОУ. | Май 2025 г. | Зам. зав. по ВМР, наставники |